## Todo List Projet S4
📋 TODO LIST — PROJET S4 — Application Régime Alimentaire
Équipe de 3 · PHP CodeIgniter · MySQL · GitHub (main / dev / feature/*) · Rendu : 11 mai 2026
# | Phase | Tâche | Description détaillée | Membre | Branche Git | Priorité | Statut | Notes
PHASE 0 : Mise en place du projet
1 | 0 - Setup | Création du repo GitHub | Créer le repo, ajouter les 3 membres, créer branches main + dev, définir les règles de protection | TOUS | — | 🔴 Haute | ⬜ À faire | À faire EN PREMIER ensemble
2 | 0 - Setup | Conception BDD | Schéma entité-relation (ERD) : tables users, regimes, sports, wallet_codes, transactions, objectifs | TOUS | feature/db-schema | 🔴 Haute | ⬜ À faire | Valider le schéma à 3 avant de coder
3 | 0 - Setup | Script SQL initial | Fichier schema.sql : CREATE TABLE + INSERT données minimales (5 users, 15 codes, 5 régimes, 5 sports) | P1 | feature/db-schema | 🔴 Haute | ⬜ À faire | Livrable requis par le cahier des charges
4 | 0 - Setup | Config projet CodeIgniter | Installer CI, configurer .env, connexion BDD, structure MVC de base, fichier .gitignore | P1 | feature/ci-config | 🔴 Haute | ⬜ À faire | Partager config à l'équipe dès que prêt
PHASE 1 : Authentification & Profil utilisateur
5 | 1 - Auth | Page inscription étape 1 | Formulaire : nom, prénom, email, mot de passe, genre — validation côté client et serveur | P2 | feature/auth-register-step1 | 🔴 Haute | ⬜ À faire | 2 pages séparées requises par le cahier des charges
6 | 1 - Auth | Page inscription étape 2 | Formulaire : taille (cm), poids (kg) — calcul IMC automatique après soumission | P2 | feature/auth-register-step2 | 🔴 Haute | ⬜ À faire | IMC = poids / (taille²)
7 | 1 - Auth | Backend Auth (register/login) | Controller Auth : inscription (2 étapes), login avec sessions, logout, hash password | P1 | feature/auth-backend | 🔴 Haute | ⬜ À faire | bcrypt recommandé pour les mots de passe
8 | 1 - Auth | Page login Front Office | Formulaire email/password + redirection après login, gestion erreurs | P2 | feature/auth-login-ui | 🔴 Haute | ⬜ À faire
9 | 1 - Auth | Complétion du profil utilisateur | Page profil : modifier infos perso et infos santé, recalcul IMC dynamique | P2 | feature/profile-ui | 🟠 Moyenne | ⬜ À faire
PHASE 2 : Front Office — Régimes & Objectifs
10 | 2 - Front | Sélection des objectifs | Interface 3 choix : Augmenter poids / Réduire poids / Atteindre IMC idéal — sauvegarde en BDD | P2 | feature/objectives-ui | 🔴 Haute | ⬜ À faire
11 | 2 - Front | Algorithme suggestion régimes | Logique backend : sélectionner régimes + sports adaptés selon objectif, IMC et durée | P1 | feature/suggestion-algo | 🔴 Haute | ⬜ À faire | Tenir compte du prix et de la durée
12 | 2 - Front | Affichage des suggestions | Page résultats : afficher régimes conseillés (% viande/poisson/volaille), sports, durée, prix | P2 | feature/suggestion-ui | 🔴 Haute | ⬜ À faire
13 | 2 - Front | Affichage de l'IMC | Afficher valeur IMC + catégorie (maigreur/normal/surpoids/obésité) avec indicateur visuel | P2 | feature/imc-display | 🔴 Haute | ⬜ À faire | Utiliser un graphique/jauge si possible
14 | 2 - Front | Export PDF | Bouton export : générer PDF du plan (régime + sport + durée) — utiliser TCPDF ou DomPDF | P1 | feature/pdf-export | 🟠 Moyenne | ⬜ À faire
PHASE 3 : Porte-monnaie & Option Gold
15 | 3 - Wallet | Porte-monnaie UI | Page wallet : afficher solde, formulaire pour entrer un code promo, historique des transactions | P2 | feature/wallet-ui | 🟠 Moyenne | ⬜ À faire | 15 codes à prévoir en données initiales
16 | 3 - Wallet | Backend Wallet | Controller Wallet : valider code, créditer compte, marquer code comme utilisé (1 usage/code) | P1 | feature/wallet-backend | 🟠 Moyenne | ⬜ À faire
17 | 3 - Wallet | Option Gold — UI | Page abonnement Gold : description avantages, prix, bouton achat, badge Gold sur profil | P2 | feature/gold-ui | 🟠 Moyenne | ⬜ À faire | 15% remise sur tous les régimes
18 | 3 - Wallet | Backend Gold & remise | Logique : paiement Gold (débit wallet), flag gold en BDD, appliquer -15% sur les prix régimes | P1 | feature/gold-backend | 🟠 Moyenne | ⬜ À faire
PHASE 4 : Back Office (Admin)
19 | 4 - Admin | Authentification Back Office | Page login admin séparée, session admin, middleware protection de toutes les routes admin | P3 | feature/admin-auth | 🔴 Haute | ⬜ À faire
20 | 4 - Admin | Dashboard & statistiques | Tableau de bord : nb users, revenus, régimes populaires, graphes (Chart.js) + tableaux croisés | P3 | feature/admin-dashboard | 🔴 Haute | ⬜ À faire | Graphes requis par le cahier des charges
21 | 4 - Admin | CRUD Régimes | Lister, créer, modifier, supprimer régimes : nom, % viande/poisson/volaille, variation poids, prix/durée | P3 | feature/admin-crud-regimes | 🔴 Haute | ⬜ À faire | Prix variable selon durée — tableau de prix
22 | 4 - Admin | CRUD Activités sportives | Lister, créer, modifier, supprimer activités : nom, description, intensité, durée recommandée | P3 | feature/admin-crud-sports | 🔴 Haute | ⬜ À faire | Minimum 5 activités en données initiales
23 | 4 - Admin | Validation codes wallet | Interface admin : générer codes, voir liste, valider/invalider manuellement, voir qui a utilisé quel code | P3 | feature/admin-wallet-codes | 🟠 Moyenne | ⬜ À faire | 15 codes requis
24 | 4 - Admin | CRUD Paramètres | Gestion paramètres globaux : seuils IMC, prix option Gold, taux de remise Gold, … | P3 | feature/admin-params | 🟠 Moyenne | ⬜ À faire
PHASE 5 : Finalisation & Livraison
25 | 5 - Final | Données initiales (seeding) | Insérer dans le script SQL : 5 users, 15 codes, 5 régimes, 5 sports selon cahier des charges | P1 | feature/db-schema | 🔴 Haute | ⬜ À faire | Requis explicitement dans le projet
26 | 5 - Final | Tests & corrections bugs | Tester tous les parcours utilisateur, corriger les bugs, tester les cas limites (IMC 0, code invalide…) | TOUS | dev | 🔴 Haute | ⬜ À faire | Tests manuels à faire ensemble
27 | 5 - Final | Merge dev → main | Vérifier que dev est stable, faire le merge final dans main, créer un tag de version (v1.0) | TOUS | main | 🔴 Haute | ⬜ À faire | À faire la veille de la livraison
28 | 5 - Final | Remplir formulaire de livraison | Google Forms : lien repo GitHub, script SQL, liste membres, lien Google Sheet suivi des tâches | TOUS | — | 🔴 Haute | ⬜ À faire | Deadline : lundi 11 mai 2026

## Légende & Workflow Git
LÉGENDE MEMBRES
P1 | Membre 1 — Backend & Base de données
P2 | Membre 2 — Front Office
P3 | Membre 3 — Back Office
TOUS | Tâche partagée entre les 3 membres
WORKFLOW GIT
main | Branche de production — merge depuis dev uniquement
dev | Branche de développement stable
feature/* | Branche auxiliaire par fonctionnalité → merge dans dev → supprimée après merge
EXEMPLE DE FLOW
1. | git checkout dev && git pull
2. | git checkout -b feature/auth-login
3. | Développer la fonctionnalité + commits réguliers
4. | git push origin feature/auth-login
5. | Pull Request : feature/auth-login → dev
6. | Après merge : supprimer la branche feature
7. | Quand dev est stable : merge dev → main
STATUTS
⬜ À faire | Tâche pas encore commencée
🟡 En cours | Tâche en cours de développement
✅ Terminé | Tâche complétée et mergée